## Настройки
Общие настройки отчёта. Меняйте только столбец «Значение».
Параметр | Значение | Комментарий
project | ГОК «Северный» | Название проекта в шапке
subtitle | Строительная готовность · интерактивный отчёт | Подпись под названием
period | 2 кв. 2026 | Отчётный период — показывается в подвале
reportDate | 30.06.2026 | Отчётная дата
source | Источник: Приложение 21 к Ежеквартальному отчету о ходе мониторинга проекта | Сноска об источнике данных
event_title | Ключевое событие отчётного периода | Заголовок блока «ключевое событие»
event_text | Начало бетонирования фундаментов под ОФ. Общая строительная готовность составляет 9,4% (+0,6%). Общая сумма оплат составила 28,4 млрд руб. с НДС (+1,2 млрд руб.). | Текст ключевого события (раздел «Показатели»)
onsite_total | 19.6 | Общая готовность onsite, % (со слайда)
onsite_delta | +1,8 | Прирост onsite за квартал, п.п.
offsite_total | 18.6 | Общая готовность offsite, %
offsite_delta | +4,4 | Прирост offsite за квартал, %

## Разделы
Порядок строк = порядок разделов в меню. Типы: kpi (плитки), rings (кольца), table (таблица), text, onsite, offsite. Для kpi/rings/table можно указать свой лист с данными и добавить новый раздел строкой ниже.
id | Раздел (меню) | Подпись | Тип | Заголовок | Лист данных | Показывать | Сноска
kpi | Показатели | Ход проекта | kpi | Ключевые показатели |  | да | * данные указаны на конец 1 кв. 2026 г. Будут обновлены по факту предоставления дополнительной информации.
fin | Финансы | Контракты и оплаты | fin | Финансы и оплаты |  | да | * все данные на слайде указаны на конец 1 кв. 2026 г.<br>** без учёта прочих источников, не включённых в пропорцию 3,1%.
onsite | Объекты onsite | Ключевые объекты строительства | onsite | Объекты Onsite |  | да
offsite | Объекты offsite | Энергетика, дорога, терминал | offsite | Объекты Offsite |  | да

## Показатели
Плитки раздела «Ключевые показатели». Прогресс % — заполнение полоски (можно оставить пустым).
Показатель | Значение | Единица | Дельта | Прогресс % | Пояснение (всплывающее окно)
Утверждённый бюджет | 875,2 | Млрд руб. с НДС |  |  | Утверждённый бюджет проекта в текущих ценах, с НДС.
Инжиниринг | 99,7% | Готовность ПД + РД | +0,25% | 99.7 | Готовность проектной и рабочей документации.
Контракты* | 645,5 | Млрд руб. с НДС | +37,3 |  | Сумма заключённых договоров нарастающим итогом с НДС.
Строится | 25 | Из 46 объектов |  | 54.3 | Объектов в активной стадии строительства из общего перечня.
Оплаты* | 128,4 | Млрд руб. с НДС | +13,2 |  | Всего оплаты по Проекту с НДС нарастающим итогом с учетом.
Стр. готовность | 19,4% | Onsite + Offsite | +2,6% | 19.4 | Общая взвешенная строительная готовность площадочных и внеплощадочных объектов.

## Финансы_кольца
Название | % | Дельта | Подпись | Пояснение
Законтрактовано | 73 | +3,0% | Контракты / Бюджет | Доля заключённых контрактов от утверждённого бюджета.
Оплачено | 35 | +1,0% | Оплаты / Бюджет | Доля оплат от утверждённого бюджета.
Выполнено | 27 | +3,0% | Выполнение / Бюджет | Доля выполненных работ от утверждённого бюджета.

## Финансы_таблица
Заполните числа. Пустая ячейка выводится как «—».
Статья бюджета | Бюджет | Контракты | Оплаты | Выполнение
1000 Горные работы | 104,2 | 99,0 | 42,4 | 5,9
2000 Обустройство площадки и внутриплощадочные объекты | 64,4 | 58,4 | 37,4 | 35,9
3000 Объекты переработки минерального сырья | 207,2 | 211,1 | 45,2 | 0,3
5000 Хвостохранилище | 21,3 | 14,8 | 2,8 | 1,8
6000 Затраты Заказчика — Внеплощадочные объекты | 10,4 | 0,5 | 0,4 | 0,1
7000 Внеплощадочная инфраструктура | 133,9 | 53,6 | 45,0 | 36,8
8000 Косвенные расходы | 116,9 | 98,6 | 94,9 | 85,5
9000 Затраты Заказчика | 114,3 | 49,5 | 40,3 | 39,7
Непредвиденные расходы | 148,0 | - | - | -
ВСЕГО, в т.ч. | 1 220,6 | 885,5 | 428,4 | 326,0
Кредитные средства (КС) |  |  | 285,4
Собственные средства (СС) |  |  | 131,9
Прочие источники, не включённые в пропорцию** |  |  | 11,1

## Объекты_onsite
Ключ менять нельзя — он связывает строку с фигурой на схеме. Плашка: да/нет — показывать кружок с % на схеме. X/Y — положение плашки (двигается мышью в режиме ?edit=1).
Ключ | Название | Факт % | План % | Прирост п.п. | Начало | Окончание | Вес % | Плашка | X | Y | Пояснение (всплывающее окно)
plant | Обогатительная фабрика | 1.6 | 9 | 0.6 | 2026 I кв. | 2028 III кв. | 34 | да | 848 | 451 | Завершён фундамент корпуса ММС. Поставка металлоконструкций каркаса сдвинута на 11 недель.
pit | Карьер «Главный» | 0 | 0 | 0 | 2026 III кв. | 2027 IV кв. | 12.1 | да | 947 | 636 | Вскрыша стартует в III кв. 2026 после приёмки внутриплощадочных дорог.
pond | Хвостохранилище | 12 | 15 | 2 | 2026 I кв. | 2028 II кв. | 7 | да | 505 | 425 | Снято 1,1 млн м³ грунта из 8,4 млн м³ ложа.
dam | Дамба хвостохранилища | 9 | 14 | 1.5 | 2026 I кв. | 2028 I кв. | 5 | да | 402 | 246 | Отсыпка первичной дамбы: 96 тыс. м³ из 1,06 млн м³.
village | Вахтовый посёлок, 5000 мест | 82 | 78 | 4 | 2025 IV кв. | 2026 IV кв. | 6.9 | да | 932 | 330 | Сдано 8 общежитий из 11, столовая на 1200 мест — в отделке.
fleet | Комплекс обслуживания горной техники (МОС) | 31 | 30 | 3 | 2025 IV кв. | 2027 II кв. | 2.5 | да | 690 | 447 | Каркас ремонтного бокса собран, идёт монтаж ограждающих конструкций.
fleet2 | Топливный склад рядом с МОС (1 и 2 очередь) | 86 | 100 | 2.1 | 2026 II кв. | 2026 IV кв. | 0.8 | да | 905 | 548 | Ведется прокладка кабельных линий и монтаж трубопроводов
fleet3 | Топливный склад | 100 | 100 | 0 | 2026 II кв. | 2025 IV кв. | 0.7 | да | 700 | 560 | Введен в эксплуатацию
substation | ПС 330/10 кВ | 18 | 22 | 2 | 2026 I кв. | 2027 III кв. | 3 | да | 752 | 400 | Фундаменты под трансформаторы готовы, ожидание техусловий.
power_line | ВЛ 330 кВ | 24 | 21 | 3 | 2025 IV кв. | 2027 II кв. | 4 | да | 686 | 290 | Установлено 38 опор из 164, смонтировано 9 км провода.
south_road | Южная автодорога | 46 | 44 | 4 | 2025 IV кв. | 2027 I кв. | 6 | да | 690 | 172 | Земполотно 18 км из 24 км, устройство основания — 9 км.
roads | Внутриплощадочные дороги | 38 | 40 | 3.5 | 2025 IV кв. | 2028 I кв. | 5 | да | 430 | 545 | Технологические проезды к ОФ и дамбе открыты.
intake | Водозабор, 1 очередь | 100 | 100 | 8 | 2025 IV кв. | 2026 II кв. | 3 | да | 511 | 587 | Принят рабочей комиссией 17.05.2026.
explosives | Склад ВВ | 0 | 0 | 0 | 2027 I кв. | 2027 IV кв. | 3 | да | 708 | 636 | Начало работ — I кв. 2027, после разрешения Ростехнадзора.
retaining | Подпорная стена | 0 | 0 | 0 | 2026 IV кв. | 2027 III кв. | 4 | да | 941 | 578 | Проект в экспертизе, выход на площадку — IV кв. 2026.
gate | Главный въезд и КПП | 58 | 55 | 5 | 2025 IV кв. | 2026 III кв. | 3 | да | 812 | 200 | Здание КПП под крышей, монтаж систем контроля доступа — июль 2026.

## Объекты_offsite
Названия вместо «ППППП» пишите здесь. X/Y — положение кружка с процентом на схеме.
Ключ | Название | Факт % | Подпись | Пояснение (всплывающее окно) | X | Y
ps35330 | ПС 35/330 | 7.5 |  | Подстанция на площадке терминала. | 296 | 186
line_north | ВЛ 330 (северный участок) | 32 | 807 опор | Северный участок линии 330 кВ. | 406 | 186
pp330 | ПП 330 | 1 |  | Переключательный пункт 330 кВ. | 511 | 186
line_south | ВЛ 330 (южный участок) | 39 | 658 опор | Южный участок линии 330 кВ. | 612 | 186
ps33035 | ПС 330/35 | 0 |  | Подстанция на площадке ГОКа. | 708 | 186
road_north | Автодорога (северный участок) | 0 |  | Участок 410–206 км. | 380 | 476
road_south | Автодорога (южный участок) | 14 |  | Участок 206–23 км, включая мост Б. | 732 | 476
berth | Причал | 0 | отдельный проект | Реализуется отдельным проектом. | 178 | 262
terminal | Терминал | 9.8 |  | Площадка перевалки грузов. | 214 | 402
fuel | Топливный склад | 99.9 |  | Склад ГСМ на площадке терминала. | 52 | 406

## Подписи_offsite
Подписи под схемами: площадки/опоры энергетики и отметки км по участкам дороги.
Блок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
energy | Терминал | 807 опор | Город | 658 опор | Площадка
road_north | 410 км | 366 км | 326 км | 286 км | 246 км | 206 км
road_south | 206 км | 165 км | 118 км | 88 км | 58 км | 23 км

## Кварталы
Шкала кварталов. «Текущий» отмечает отчётный квартал — до него факт, после прогноз.
Год | Квартал | Текущий
2025 | IV
2026 | I
2026 | II | да
2026 | III
2026 | IV
2027 | I
2027 | II
2027 | III
2027 | IV
2028 | I
2028 | II
2028 | III
2028 | IV